## Esfuerzo
Orden | Tarea Previa | Equipo Sugerido | Módulo | Desarrollo a Realizar | Tipo de Proceso | Principal Ventaja | Administrativa - Proceso | Implementación | Testing | ABMs | Reportes/Interfaces | Análisis y Diseño | Programacion | Control
1 | 0 | Facilitador-Legales | General | Armado de Dictamen | Administrativo | Contar con regulacion | X
2 | 0 | Programador-Descuentos -Facilitador | General | Cálculo del nuevo saldo disponible para descuentos (cerrado/abierto) | Programación | Interrumpir las prorratas | [6 empty] | X
3 | 0 | Analista-Programador-Facilitador | General | Modificación de ABM de Entidades para cargar más de 2 códigos por Entidad | Análisis + Programación | Cargar todas las Entidades | [5 empty] | X | X
4 | 3 | Analista-Programador-Facilitador | General | Pago a Entidades. Archivos de transferencia web | Análisis + Programación | Automatizar pagos a Rentas | [5 empty] | X | X
5 | 0 | PGH-Facilitador-Ente Externo | O.S. | Comunicación con Appross para acuerdo en forma de trabajo con archivos | Administrativo | Automatizar Obras Sociales | X
6 | 3 | PGH | O.S. | Carga de todas las O.S.con las que trabaja la Caja | Análisis-Carga de Datos | Automatizar Obras Sociales
7 | 3,5,6 | Ente externo - PGH | O.S. | Carga de afiliaciones voluntarias -Llenado de tablas para LIQUIDACION (DESCUENT) | Proceso | Automatizar Obras Sociales | X
8 | 7 | Ente externo - PGH | O.S. | Prueba con las OS--Llenado de tablas para LIQUIDACION (DESCUENT), prever carga MASIVA y carga MANUAL | Control | Automatizar Obras Sociales | [7 empty] | X
9 | 4.7 | PGH - AI- Facilitador | O.S. | Control Pago a Obras Sociales | Control | Automatizar pagos a Obras Sociales
10 | 0 | Facilitador- Ente Externo- Descuentos - Sistemas | Rentas | Comunicación con Rentas para acuerdo en forma de trabajo con archivos | Administrativo | Automatizar descuentos Rentas | X
11 | 3 | Descuentos | Rentas | Carga de todas las Entidades "Rentas" que vayan a operar con la Caja | Carga de Datos | Automatizar descuentos Rentas | X
12 | 11 | Facilitador-PGH - Sistemas | Rentas | Prueba con las entidades Rentas--Llenado de tablas para LIQUIDACION (DESCUENT) | Control | Automatizar descuentos Rentas | [7 empty] | X
13 | 4.11 | Descuentos - AI -Facilitador | Rentas | Control Pago a Rentas | Control | Automatizar pagos a Rentas | [7 empty] | X
14 | 3 | Analista-Descuentos - PGH - Facilitador | Seg.Vida | Carga de todas las Entidades "Seguros de Vida" que vayan a operar con la Caja | Análisis-Carga de Datos
15 | 3 | Analista-Descuentos - PGH - Facilitador | Sub.Fallec. | Carga de todas la Entidad "Subsidios x Fallecimiento" | Análisis-Carga de Datos
16 | 4 | AI - Descuentos - Facilitador | Bancor | Control Pago a Bancor | Control | Automatizar pagos a Bancos | [7 empty] | X
17 | 3 | AI - PGH - Facilitador | Retenciones Caja | Carga de todas las Entidades de Retenciones Caja | Carga de Datos | Automatizar descuentos Caja | X
18 | 17 | AI - PGH - Facilitador | Retenciones Caja | Prueba con las entidades Retenciones--Llenado de tablas para LIQUIDACION (DESCUENT) | Control | Automatizar descuentos Caja | [7 empty] | X
19 | 2 | Descuentos - AI -Facilitador | Mutuales y Sind. | Control procesamiento con nuevo disponible | Control | Interrumpir las prorratas | [7 empty] | X
20 | 4 | Descuentos - AI -Facilitador | Mutuales y Sind. | Control pago a Mutuales y Sindicatos | Control | Automatizar pagos a Mutuales y Sind. | [7 empty] | X
21 | 19 | Analista ó Programador-Facilitador- Descuentos | Mutuales y Sind. | Nuevos reportes WEB de descuentos para beneficiarios por CIDI | Análisis + Programación | Información transparente | [5 empty] | X | X
22 | 0 | Embargos - Analista - Facilitador - PJ | Embargos | Trabajo con la Justicia en el relevamiento de variables de oficios judiciales | Administrativo |  | X
22 | 3 | Embargos - Sistemas | Embargos | Carga de todas las Entidades que se definan para trabajar como Entidades Judiciales (ej. Alimentaria ) | Carga de Datos |  | X
23 | 3 | Analista-Programador-Embargos -Facilitador | Embargos | ABM Entidades - Embargos (Carga con Fórmulas) | Análisis + Programación | [6 empty] | X | X
24 | 0 | Analista-Facilitador- Embargos | Embargos | Revisión de códigos de embargos para simplificación de carga | Análisis +Carga de Datos | [6 empty] | X
25 | 23 | Analista-Programador-Embargos -Facilitador - PJ | Embargos | Ver forma de carga de datos del embargo -- Estandarización para LAURA | Análisis + Programación | [6 empty] | X | X
26 | 23.25 | Analista-Programador-Embargos -Facilitador - PJ | Embargos | Atender a manejo de prioridades y asignación automática de nuevos embargos cuando se den de baja los vigentes- Administración de embargos en espera | Análisis + Programación | [6 empty] | X | X
27 | 23,25,26 | Analista-Programador-Embargos -Facilitador - PJ | Embargos | Atender al manejo especial que se presenta con las retenciones de ganancias | Análisis + Programación | [6 empty] | X | X
28 | 27 | Analista-Programador-Embargos -Facilitador - PJ | Embargos | Manejo de Quiebras | Análisis + Programación | [6 empty] | X | X
29 | 28 | Analista-Programador-Embargos -Facilitador | Embargos | Armado de archivos de transferencias | Análisis + Programación | [6 empty] | X | X
30 | 29 | Analista-Programador-Embargos -Facilitador | Embargos | Prever que embargos pueda conocer si se imputó o no el pago, hoy saben solamente si se libero la OP. Administrar rechazos | Análisis + Programación | [6 empty] | X | X
31 | 30 | Analista-Programador-Embargos -Facilitador - PJ | Embargos | Nuevo listado que contenga: • Salario Básico • Embargos en Ejecución (% que se está descontando de ese embargo) • Embargos Pendientes • Expediente Judicial, prever en el nuevo listado cuando se consulte el histórico, que se guarde el convenio con el que se liquidó, cuit, cbu y banco, ya que HOY para saber este tipo de información tienen que abrir el archivo que se envía | Análisis + Programación | [6 empty] | X | X
32 | 31 | Embargos -Facilitador - PJ | Embargos | Charlas taller Caja - Poder Judicial | Capacitacion |  | X
X
Note on F1: Incluye: - Implementación - Pruebas Minimas - Gestion de Configuracion - Parametrizacion de Herram - Admin de BD
Note on I1: Incluye: - Implementación - Pruebas Minimas - Gestion de Configuracion - Parametrizacion de Herram - Admin de BD
Note on J1: Incluye: - Todas las tareas del testing propiamente dicho. - Pruebas de Integracion
Note on M1: Incluye: - Analisis de Requerimiento - Analisis y Diseño - Seguimiento y Control - Relevamiento - Investigacion - Analisis de Incidencia
Note on N1: Incluye: - Gestión - Capacitacion - Planificacion - Reunion
Note on O1: Incluye: - Gestión - Capacitacion - Planificacion - Reunion