## Backlog Funcional (hidden)
ACUMAR Procesos vs Historias de Usuario
Dirección | Coordinación | Proceso | N° | Nombre del Sub-Proceso | Historia de Usuario | Estatus Procesos al 28/10/2021 |  |  |  |  | Estado | Observaciones
[6 empty] | Procesos Validados | Procesos a Validar | Procesos en escritura | Estado
Dirección de Recursos Humanos | Coordinación de Administración del Personal Coordinación de Administración del Personal | Selección e Ingreso del Personal "Búsquedas Internas" |  |  |  | x |  |  | FINALIZADO
|  | Búsquedas Internas / Pases Internos |  |  |  |  | x
|  | Baja del Personal |  |  |  | x |  |  | FINALIZADO
|  | Alta del Personal |  |  |  | x |  |  | FINALIZADO
|  | Medicina Laboral Medicina Laboral | 1 |  | HU-ML-001-Registrar Pre-ocupacional | - | - | - | FINALIZADO | HU-007-01 Registrar Asistencia y Puntualidad | Entregado 22/02/22
|  |  | 2 |  | HU-ML-002-Editar Pre-ocupacional | [5 empty] | Entregado 22/02/22
|  |  | 3 |  | HU-ML-003-Consultar Pre-ocupacional | [5 empty] | Entregado 22/02/22
|  |  | 4 |  | HU-ML-004-Registrar Baja Pre-ocupacional | [5 empty] | Entregado 02/03/22
|  |  | 5 |  | HU-ML-005-Registrar Asistencia Médica en Domicilio - Solicitante | [5 empty] | Entregado 02/03/22
|  |  | 6 |  | HU-ML-006-Editar Asistencia Médica en Domicilio - Solicitante | [5 empty] | Entregado 04/03/22
|  |  | 7 |  | HU-ML-007-Consultar Asistencia Médica en Domicilio - Solicitante | [5 empty] | Entregado 04/03/22
|  |  | 8 |  | HU-ML-008-Cancelar Asistencia Médica en Domicilio - Solicitante | [5 empty] | Entregado 04/03/22
|  |  | 9 |  | HU-ML-009-Actualizar Asistencia Médica - Domicilio | [5 empty] | Entregado 11/03/22
|  |  | 10 |  | HU-ML-010-Cancelar Asistencia Médica - Domicilio | [5 empty] | Entregado 11/03/22
|  |  | 11 |  | HU-ML-011-Actualizar Asistencia Médica - Trabajo
|  |  | 12 |  | HU-ML-012-Cancelar Asistencia Médica - Trabajo
|  |  | 13 |  | HU-ML-013-Actualizar Accidente de Trabajo - Itínere
|  |  | 14 |  | HU-ML-014-Cancelar Accidente de Trabajo - Itínere
|  |  | 15 |  | HU-ML-015-Actualizar Accidente de Trabajo - In Situ
|  |  | 16 |  | HU-ML-016-Cancelar Accidente de Trabajo - In Situ
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
|  | Administración de Licencias |  |  |  |  | x |  | FINALIZADO | HU-RRHHCAP007-02 Modificar Asistencia y Puntualidad
|  | Asistencia, Puntualidad y Permanencia |  |  |  | x |  |  | FINALIZADO
|  | Administración de Novedades para la Liquidación |  |  |  |  | x |  | FINALIZADO | HU-CPCYCCA001-01 Contratación Directa por Compulsa Abreviada
|  | Liquidación de Sueldos |  |  |  | - | - | - | FINALIZADO
|  | Administración de Legajos |  |  |  | x |  |  | FINALIZADO | HU-ML-001-Asistencia y Puntualidad
|  | ABM Usuario |  |  |  |  | x |  | FINALIZADO | Historia de usuario-Épica-Numeración correlativa-Nombre Historia de usuario
| Coordinación de Desarrollo Personal | Capacitaciones del Personal | [5 empty] | x | FINALIZADO
|  | Becas FOPECAR |  |  |  |  | x |  | FINALIZADO | HU-CC-001-Registrar PEC
|  | Certificación de Créditos para Capacitación |  |  |  |  | x |  | FINALIZADO | HU-CB-002-Registrar solicitud de Becas
|  | Evaluaciones de Desempeño |  |  |  | x |  |  | FINALIZADO
|  | Plan Anual de Capacitación |  |  |  | x |  |  | FINALIZADO | HU-CA-001-Registrar Compulsa Abreviada
|  | Plan Estratégico de Capacitación |  |  |  | x |  |  | FINALIZADO | HU-IM-001-Registrar Impugnaciones
|  | ABM Nomenclador de Puestos y perfiles |  |  |  | - | - | - | PENDIENTE ACUMAR
Desarrollo Profesional
Dirección Financiera | Coord. de Presupuesto, Planificación Financiera y Tesorería | Presupuesto - Órdenes de pago, Caja chica y Fondo Rotatorio |  |  |  |  | x |  | FINALIZADO
[7 empty] | x |  | FINALIZADO
[8 empty] | x | FINALIZADO
|  | Presupuesto - Ingreso y Egreso de Fondos Títulos y Valores |  |  |  |  | x |  | FINALIZADO
|  | Presupuesto - Registración Contable , Mov Bancarios y Conciliac Bancaria, Estados Contables y Cierre anual Ej Económico | [5 empty] | x | FINALIZADO
[8 empty] | x | FINALIZADO
FINALIZADO
|  | Presupuesto - Rendición de Cuentas e Instrumento de Financiamiento ACUMAR | [6 empty] | FINALIZADO
FINALIZADO
Note on F6: -Denuncias -Pedido de Excepción (Resol.17/2019 y Sus modificatorias) -
Note on F7: -Denuncias -Pedido de Excepción (Resol.17/2019 y Sus modificatorias) -

## Backlog (hidden)
Estado hu
PROYECTO CONCURSAR BACKLOG 1a Versión | [14 empty] | En Análisis
Proyecto | Área | Proceso | Sub-Proceso | N° | Nombre del Sub-Proceso | Historia de Usuario | Estatus Procesos al 28/10/2021 |  |  |  | Cantidad HU | Fecha | Estado | Observaciones | En curso de Especificación
[7 empty] | Procesos Validados | Procesos a Validar | Procesos en escritura | Estado |  |  |  |  | En Desarrollo
C o n c u r s a r - F a s e P r e l i m i n a C o n c u r s a r - F a s e P r e l i m i n a r |  | Selección e Ingreso del Personal "Búsquedas Internas" |  |  |  |  | x |  |  | FINALIZADO
|  | Búsquedas Internas / Pases Internos | [5 empty] | x
|  | Baja del Personal |  |  |  |  | x |  |  | FINALIZADO
|  | Alta del Personal |  |  |  |  | x |  |  | FINALIZADO
Concursar - Preliminar | Legales |  | Gestionar Vacantes Internas | 1 |  | HU-LEG-GVI-001-Registrar Asignación Vacantes | - | - | - | FINALIZADO | 1
|  |  |  | 2 |  | HU-LEG-GVI-002-Editar Asignación Vacantes |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 3 |  | HU-LEG-GVI-003-Consultar Asignación Vacantes |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 4 |  | HU-LEG-GVI-004-Baja Asignación Vacantes |  |  |  |  | 1
|  |  | Gestionar Convocatoria | 5 |  | HU-LEG-CONV-005-Registrar Convocatoria |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 6 |  | HU-LEG-CONV-006-Editar Convocatoria |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 7 |  | HU-LEG-CONV-007-Consultar Convocatoria |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 8 |  | HU-LEG-CONV-008-Baja Convocatoria |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 9 |  | HU-LEG-CONV-009-Registrar Miembros Comité |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 10 |  | HU-LEG-CONV-010-Editar Miembros Comité |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 11 |  | HU-LEG-CONV-011-Consultar Miembros Comité |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 12 |  | HU-LEG-CONV-012-Baja Miembros Comité |  |  |  |  | 1
|  |  | Gestionar Vacantes Internas | 13 |  | HU-LEG-013-Registrar Datos Concurso |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 14 |  | HU-LEG-014-Editar Datos Concurso |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 15 |  | HU-LEG-015-Consultar Datos Concurso |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 16 |  | HU-LEG-016-Baja Datos Concurso |  |  |  |  | 1
|  |  | Gestionar Acto Administrativo | 17 |  | HU-LEG-AA-017-Registrar Proyecto Acto Adm |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 18 |  | HU-LEG-AA-018-Editar Proyecto Acto Adm |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 19 |  | HU-LEG-AA-019-Consultar Proyecto Acto Adm |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 20 |  | HU-LEG-AA-020-Baja Proyecto Acto Adm |  |  |  |  | 1
|  |  | Gestionar Dictamen | 21 |  | HU-LEG-DICT-021-Registrar Dictamen |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 22 |  | HU-LEG-DICT-022-Editar Dictamen |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 23 |  | HU-LEG-DICT-023-Consultar Dictamen |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 24 |  | HU-LEG-DICT-024-Baja Dictamen |  |  |  |  | 1
| Dirección |  | Gestionar Coordinador Concursal | 1 |  | HU-DIR-CC-001-Registrar Asignación CC y ONEP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 2 |  | HU-DIR-CC-002-Editar Asignación CC y ONEP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 3 |  | HU-DIR-CC-003-Consultar Asignación CC y ONEP |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 4 |  | HU-DIR-CC-004-Baja Asignación CC y ONEP |  |  |  |  | 1
| Coordinación Concursal |  | Gestionar Veedores | 1 |  | HU-CC-VEE-001-Registrar Designación Veedores |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 2 |  | HU-CC-VEE-002-Editar Designación Veedores |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 3 |  | HU-CC-VEE-003-Consultar Designación Veedores |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 4 |  | HU-CC-VEE-004-Baja Designación Veedores |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 5 |  | HU-CC-VEE-005-Registrar Función Ejecutiva |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 6 |  | HU-CC-VEE-006-Editar Función Ejecutiva |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 7 |  | HU-CC-VEE-007-Consultar Función Ejecutiva |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 8 |  | HU-CC-VEE-008-Baja Función Ejecutiva |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 9 |  | HU-CC-VEE-009-Registrar importación datos RCOE |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 10 |  | HU-CC-VEE-010-Editar importación datos RCOE |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 11 |  | HU-CC-VEE-011-Consultar importación datos RCOE |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 12 |  | HU-CC-VEE-012-Baja importación datos RCOE |  |  |  |  | 1
|  |  | Gestionar Actas | 13 |  | HU-CC-ACT-013-Registrar importación Perfiles |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 14 |  | HU-CC-ACT-014-Editar importación Perfiles |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 15 |  | HU-CC-ACT-015-Consultar importación Perfiles |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 16 |  | HU-CC-ACT-016-Baja importación Perfiles |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 17 |  | HU-CC-ACT-017-Registrar importación Convocatoria Interna |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 18 |  | HU-CC-ACT-018-Editar importación Convocatoria Interna |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 19 |  | HU-CC-ACT-019-Consultar importación Convocatoria Interna |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 20 |  | HU-CC-ACT-020-Baja importación Convocatoria Interna |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 21 |  | HU-CC-ACT-021-Registrar Grilla de Ponderación |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 22 |  | HU-CC-ACT-022-Editar Grilla de Ponderación |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 23 |  | HU-CC-ACT-023-Consultar Grilla de Ponderación |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 24 |  | HU-CC-ACT-024-Baja Grilla de Ponderación |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 25 |  | HU-CC-ACT-025-Registrar Cronograma |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 26 |  | HU-CC-ACT-026-Editar Cronograma |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 27 |  | HU-CC-ACT-027-Consultar Cronograma |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 28 |  | HU-CC-ACT-028-Baja Cronograma |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 29 |  | HU-CC-029-Registrar Perfiles |  |  |  |  | -
|  |  |  | 30 |  | HU-CC-030-Editar Perfiles |  |  |  |  | -
|  |  |  | 31 |  | HU-CC-031-Consultar Perfiles |  |  |  |  | -
|  |  |  | 32 |  | HU-CC-032-Baja Perfiles |  |  |  |  | -
|  |  |  | 33 |  | HU-CC-ACT-033-Registrar Bases y Condiciones |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 34 |  | HU-CC-ACT-034-Editar Bases y Condiciones |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 35 |  | HU-CC-ACT-035-Consultar Bases y Condiciones |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 36 |  | HU-CC-ACT-036-Baja Bases y Condiciones |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 37 |  | HU-CC-ACT-037-Registrar Acta |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 38 |  | HU-CC-ACT-038-Editar Acta |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 39 |  | HU-CC-ACT-039-Consultar Acta |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 40 |  | HU-CC-ACT-040-Baja Acta |  |  |  |  | 1
|  |  | Gestionar Publicación | 41 |  | HU-CC-PUB-041-Registrar Publicación |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 42 |  | HU-CC-PUB-042-Editar Publicación |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 43 |  | HU-CC-PUB-043-Consultar Publicación |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 44 |  | HU-CC-PUB-044-Baja Publicación |  |  |  |  | 1
Concursar-Inscrpción | Inscripción |  | Postulante | 1 |  | HU-INS-POS-001-Validar Postulante en BIEP
2
3
4
Grillas
Totales | [10 empty] | 68
Note on G6: -Denuncias -Pedido de Excepción (Resol.17/2019 y Sus modificatorias) -
Note on G7: -Denuncias -Pedido de Excepción (Resol.17/2019 y Sus modificatorias) -
Note on H9: Asignación Vancantes
Note on H17: Miembros Titular y Alterno
Note on H25: Ver prototipo
Note on H29: Ver Prototipo
Note on H47: Ver tema datos coordinadores generales
Note on H83: ver: Prototipo Bases Grillas de ponderación Cronograma, etc

## Grilla Evaluacion (2) (hidden)
PROYECTO CONCURSAR BACKLOG 1a Versión | [7 empty] | En Análisis
Proyecto | Área | Funcionalidad | Historia de Usuario | Análisis | Fecha | Estado | Observaciones | En curso de Especificación
En Desarrollo
Proyecto CONCURSAR | Coordinador Concursal |  | HU-CC-001-Consultar Postulantes (bandeja) | Gonzalo | 2022-12-01
|  |  | HU-CC-002-Visualizar Resumen Evaluación Postulante | Gonzalo | 2022-12-01
HU-CC-003-Editar Evaluación Postulante
HU-CC-004-Consultar Evaluación Postulante
|  |  | HU-CC-005-Registrar Validacion Documental | Ana | 2022-12-01
HU-CC-006-Editar Validacion Documental
HU-CC-007-Consultar Validacion Documental
HU-CC-008-Rechazar Validacion Documental
|  |  | HU-CC-009-Registrar Pertinencia Antecedentes Académicos | Laura | 2022-12-01
HU-CC-010-Editar Pertinencia Antecedentes Académicos
HU-CC-011-Consultar Pertinencia Antecedentes Académicos
|  |  | HU-CC-012-Registrar Pertinencia Antecedentes Laborales | Santiago | 2022-12-01
HU-CC-013-Editatar Pertinencia Antecedentes Laborales
HU-CC-014-Consultar Pertinencia Antecedentes Laborales
|  |  | HU-CC-015-Registrar Pertinencia Actividades de Capacitación | Gerardo | 2022-12-01
HU-CC-016-Editatar Pertinencia Actividades de Capacitación
HU-CC-017-Consultar Pertinencia Actividades de Capacitación
|  |  | HU-CC-018-Registrar Pertinencia Conocimientos Informáticos | Laura | 2022-12-01
HU-CC-019-Editatar Pertinencia Conocimientos Informáticos
HU-CC-020-Consultar Pertinencia Conocimientos Informáticos
|  |  | HU-CC-021-Registrar Pertinencia Idiomas Extranjeros | Laura | 2022-12-01
HU-CC-022-Editatar Pertinencia Idiomas Extranjeros
HU-CC-023-Consultar Pertinencia Idiomas Extranjeros
|  |  | HU-CC-024-Registrar Pertinencia Publicaciones o Trabajos | Santiago | 2022-12-01
HU-CC-025-Editatar Pertinencia Publicaciones o Trabajos
HU-CC-026-Consultar Pertinencia Publicaciones o Trabajos
|  |  | HU-CC-027-Registrar Check Requisitos | Gonzalo | 2022-12-01
HU-CC-028-Modificar Check Requisitos
HU-CC-029-Consultar Check Requisitos
|  |  | HU-CC-030-Registrar Puntaje Ponderación Factor A | Ana | 2022-12-01
HU-CC-031-Registrar Puntaje Ponderación Factor B
|  |  | HU-CC-032-Registrar Cálculo Puntaje Factor A y total | Ana | 2022-12-01
HU-CC-033-Registrar Cálculo Puntaje Factor B y total
|  |  | HU-CC-034-Registrar Grilla Evaluación y total etapa | Ana | 2022-12-01
Notificaciones
DTE
Parámetros
HU-CC-xxx-Registrar ítem
HU-CC-xxx-Editar ítem
HU-CC-xxx-Consultar ítem
HU-CC-xxx--Baja ítem
HU-CC-xxx-Registrar requisito
HU-CC-xxx-Editar requisito
HU-CC-xxx-Consultar requisito
HU-CC-xxx-Baja requisito
Note on E7: Registro en pantalla principal con check y donde se rechaza, guarda o confirma
Note on E11: En la especificación incluir descripción de los 6 ítems: 1 ANTECEDENTES LABORALES 2 ANTECEDENTES ACADÉMICOS 3 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 4 CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS 5 IDIOMAS EXTRANJEROS 6 PUBLICACIONES O TRABAJOS + visualizar archivo PDF
Note on E16: En la especificación incluir: - Radio button pertinencia - combo de selección (seleccionar opción/título)
Note on E20: En la especificación incluir: - Radio button pertinencia - combo de selección (seleccionar opción/unidades organizativas) - Fecha desde - Fecha hasta - Tiempo experiencia aaaa mm dd
Note on E24: En la especificación incluir: - Radio button pertinencia - definir tratamiento carga de horas
Note on E28: En la especificación incluir: - Radio button pertinencia - combo de selección (seleccionar nivel)
Note on E32: En la especificación incluir: - Radio button pertinencia - combo de selección (seleccionar nivel)
Note on E36: En la especificación incluir: - Radio button pertinencia - combo de selección (seleccionar opción/libro/paper/investigación)
Note on E40: Si no existe tabla de requisitos adicionar HU ABMC
Note on E44: puntajes desde configuración de ponderación, parámetros y máx Para todos los ítems que correspondan del Factor A
Note on E45: puntajes desde configuración de ponderación, parámetros y máx Para todos los ítems que correspondan del Factor B
Note on E47: Calcular puntajes parciales, y totales para los ítems que correspondan del factor A
Note on E48: Calcular puntajes parciales, y totales para los ítems que correspondan del factor B
Note on E50: Pestaña que contiene la grilla de eval completa incluyendo los cálculos finales de la etapa imprimir y pdf

## Backlog MID
PROYECTO MID Listado Backlog BACKLOG 1a Versión
Proy | Func | Módulos | Historia de Usuario | Estado | Fecha | Comentarios-Observaciones
Módulo Integral de Descuentos |  | Gestionar Entidad | HU-MID-ENT-001-Registrar Entidad
HU-MID-ENT-002-Editar Entidad
HU-MID-ENT-003-Consultar Entidad
HU-MID-ENT-004-Consultar Bandeja de Entidades
HU-MID-ENT-005-Cambio de estado Entidad
|  | Gestionar Notificaciones y Alertas | HU-MID-NYA-001- Registrar Notificaciones y Alertas
HU-MID-NYA-002- Consultar Notificaciones y Alertas
HU-MID-NYA-003- Editar Notificaciones y Alertas
HU-MID-NYA-004- Consultar Bandeja Notificaciones y Alertas
|  | Gestionar Transacciones Generales | HU-MID-TRA-001- Registrar Transacciones Generales
HU-MID-TRA-002 - Editar Transacciones Generales
HU-MID-TRA-003 - Consultar Transacciones Generales
HU-MID-TRA-004 - Registrar bajaTransacciones Generales
HU-MID-TRA-005 - Consultar Bandeja de Transacciones Generales
|  | Gestionar Descuentos (armado de codiguera) | HU-MID-DESC-001- Registrar Transacción Descuento Entidad
HU-MID-DESC-002- Editar Transacción Descuento Entidad
HU-MID-DESC-003 - Consultar Transacción Descuento Entidad
HU-MID-DESC-004- Baja Transacción Descuento Entidad
HU-MID-DESC-005- Consultar BandejaTransacción Descuento Entidad
|  | Gestionar asignación Descuento Persona (info beneficiario con descuentos a realizar) (CUIL) | HU-MID-ASIGDESC-001-Registrar Descuento Individual de beneficiario por entidad
HU-MID-ASIGDESC-002-Editar descuento individual de beneficiario por entidad
HU-MID-ASIGDESC-003-Consultar descuento individual de beneficio por entidad.
HU-MID-ASIGDESC-004-Baja descuento individual de beneficiario por entidad.
HU-MID-ASIGDESC-005-Consultar bandeja descuento de benefiaciario por entidad.
HU-MID-ASIGDESC-006-Reactivar descuento de beneficiario
Gestionar Cta Cte Beneficiario
Gestionar Cta Cte Entidad
Gestionar Pago Entidades (Bancos, etc)
Gestionar Descuentos para Liquidación
Gestionar Reportes
Administrar Usuarios
Gestionar Perfiles

## Backlog Status Procesos 121121 (hidden)
ACUMAR Status Procesos
Dirección | Coordinación | Proceso | N° | Nombre del Sub-Proceso | Nombre y n° de Proceso
Comentarios Recibidos 12/11/21
Dirección de Recursos Humanos | Coordinación de Administración del Personal | Selección e Ingreso del Personal | 1 |  | PRO-ACU-CAP-001-Selección e Ingreso del Personal | SI
|  | Búsquedas Internas / Pases Internos | 2 | Impedimentos Refinanciación de Deuda | PRO-ACU-CAP-002-Búsquedas Internas - Pases Internos
|  | Baja del Personal | 3 | Impedimentos Refinanciación de Deuda | PRO-ACU-CAP-003-Baja del Personal | SI
|  | Alta del Personal | 4 |  | PRO-ACU-CAP-004-Alta de Personal | SI
|  | Medicina Laboral (no se ha realizado reunión) | 5 |  | PRO-ACU-CAP-005- Medicina Laboral | -
|  | Administración de Licencias | 6 |  | PRO-ACU-CAP-006- Administración de Licencias | SI
|  | Asistencia, Puntualidad y Permanencia | 7 |  | PRO-ACU-CAP-007-Asistencia, Puntualidad y Permanencia | S/comentarios
|  | Administración de Novedades para la Liquidación | 8 |  | PRO-ACU-CAP-008- Administración de Novedades para la Liquidación | SI
|  | Liquidación de Sueldos (no se ha realizado reunión) | 9 |  | PRO-ACU-CAP-009- Liquidación de Haberes | -
|  | Administración de Legajos | 10 |  | PRO-ACU-CAP-010-Administración de Legajos | SI
|  | ABM Usuario | 11 |  | PRO-ACU-CAP-011-ABM Usuario | SI
| Coordinación de Desarrollo Personal | Capacitaciones del Personal | 1 |  | PRO-ACU-CDP-001- Capacitaciones del Personal | SI
|  | Becas FOPECAR | 2 |  | PRO-ACU-CDP-002- Becas FOPECAR | SI
|  | Certificación de Créditos para Capacitación | 3 |  | PRO-ACU-CDP-003- Certificación de Créditos para Capacitación | S/comentarios
|  | Evaluaciones de Desempeño | 4 |  | PRO-ACU-CDP-004- Evaluaciones de Desempeño | SI
|  | Plan Anual de Capacitación | 5 |  | PRO-ACU-CDP-005-Plan Anual de Capacitación | SI
|  | Plan Estratégico de Capacitación | 6 |  | PRO-ACU-CDP-006- Plan Estratégico de Capacitación | SI
|  | ABM Nomenclador de Puestos y perfiles (no se ha realizado reunión) | 7 |  | PRO-ACU-CDP-007- ABM Nomenclador de Puestos y perfiles | -
Ejecución presupuesto
Fondo rotatorio
Note on F6: -Denuncias -Pedido de Excepción (Resol.17/2019 y Sus modificatorias) -
Note on F7: -Denuncias -Pedido de Excepción (Resol.17/2019 y Sus modificatorias) -

## Backlog ACUMAR (hidden)
ACUMAR Listado de Procesos
Dirección | Coordinación | Proceso | N° | Nombre del Sub-Proceso | Nombre y n° de Proceso | Relevado | Descripión Proceso | Diagrama Proceso | Fecha Validación | Hito Entrega | Lun 20/09/21 | Mar 21/09/21 | Mié 22/09/21 | Jue 23/09/21 | Vie 24/09/21 | Lun 27/09/21 | Mar 28/09/21 | Mié 29/09/21 | Jue 30/09/21 | Vie 01/10/21 |  | Observaciones
Backlog
Dirección de Recursos Humanos | Coordinación de Administración del Personal | Selección e Ingreso del Personal | 1 |  | PRO-ACU-CAP-001-Selección e Ingreso del Personal | Si |  | Si | 2021-09-15 | 2021-09-16 | - | - | - | - | - | [6 empty] | G
-
|  | Búsquedas Internas / Pases Internos | 2 | Impedimentos Refinanciación de Deuda | PRO-ACU-CAP-002-Búsquedas Internas - Pases Internos | Si | [5 empty] | G | [9 empty] | G
|  | Baja del Personal | 3 | Impedimentos Refinanciación de Deuda | PRO-ACU-CAP-003-Baja del Personal | Si | Si | Si | 2021-09-15 | 2021-09-16 | [11 empty] | D
|  | Alta del Personal | 4 |  | PRO-ACU-CAP-004-Alta de Personal | Si |  | Si | 2021-09-15 | 2021-09-16 | [11 empty] | G
-
|  | Medicina Laboral | 5 |  | PRO-ACU-CAP-005- Medicina Laboral | [16 empty] | -
-
|  | Administración de Licencias | 6 |  | PRO-ACU-CAP-006- Administración de Licencias | Si | [7 empty] | G | [7 empty] | G
-
|  | Asistencia, Puntualidad y Permanencia | 7 |  | PRO-ACU-CAP-007-Asistencia, Puntualidad y Permanencia | Si | Si | Si | 2021-09-15 | 2021-09-16 | [11 empty] | D
-
|  | Administración de Novedades para la Liquidación | 8 |  | PRO-ACU-CAP-008- Administración de Novedades para la Liquidación | Si | [5 empty] | D | [9 empty] | D
-
|  | Liquidación de Sueldos | 9 |  | PRO-ACU-CAP-009- Liquidación de Haberes | Si
-
|  | Administración de Legajos | 10 |  | PRO-ACU-CAP-010-Administración de Legajos | Sí | [5 empty] | A | [8 empty] | - Integrar el sistema LUE (Legajo Electrónico Único) con todas aquellas áreas que originan novedades en el Legajo del agente. - Generar consultas y reportes con información de Legajo. - Generar notificación de novedades en el Legajo de un Agente. | A
|  | ABM Usuario | 11 |  | PRO-ACU-CAP-011-ABM Usuario | Si | [7 empty] | D | [7 empty] | D
-
| Coordinación de Desarrollo Personal | Capacitaciones del Personal | 1 |  | PRO-ACU-CDP-001- Capacitaciones del Personal | Si | [8 empty] | G | [6 empty] | G
-
|  | Becas FOPECAR | 2 |  | PRO-ACU-CDP-002- Becas FOPECAR | Si | [10 empty] | G |  |  |  |  | -
-
|  | Certificación de Créditos para Capacitación | 3 |  | PRO-ACU-CDP-003- Certificación de Créditos para Capacitación | Si | [10 empty] | D |  |  |  |  | -
-
|  | Evaluaciones de Desempeño | 4 |  | PRO-ACU-CDP-004- Evaluaciones de Desempeño | Si | [12 empty] | G/D |  |  | -
-
|  | Plan Anual de Capacitación | 5 |  | PRO-ACU-CDP-005-Plan Anual de Capacitación | Si | [8 empty] | A | [6 empty] | -
-
|  | Plan Estratégico de Capacitación | 6 |  | PRO-ACU-CDP-006- Plan Estratégico de Capacitación | Si | [6 empty] | A | [7 empty] | Registrar y consultar PEC y PAC. (GDE) - Gestionar cursos propuestos por ACUMAR: registrar, publicar e inscribir a los mismos. - Gestionar cursos INAP: registrar cursos, agentes inscriptos a los mismos y las calificaciones/puntos obtenidos. - Gestionar cursos externos/becas realizados por agentes. - Gestionar calificaciones de cursos: registrar calificaciones obtenidas, computar y consultar créditos adquiridos. - Adjuntar certificación obtenida por cursos propios o externos/becas.
-
|  | ABM Nomenclador de Puestos y perfiles | 7 |  | PRO-ACU-CDP-007- ABM Nomenclador de Puestos y perfiles
-
|  | Desarrollo Profesional |  |  | PRO-ACU-CDP-008- Desarrollo Profesional? | Si | [11 empty] | A
-
Dirección Financiera | Coord. de Presupuesto, Planificación Financiera y Tesorería | Presupuesto - Órdenes de pago, Caja chica y Fondo Rotatorio | 1 |  | PRO-ACU-CPP-001- Presupuesto Planificación y Tesorería Órdenes de Pago | Si | [6 empty] | D
|  |  | 2 |  | PRO-ACU-CPP-002- Presupuesto Planificación y Tesorería Caja Chica | Si | [6 empty] | D
|  |  | 3 |  | PRO-ACU-CPP-003- Presupuesto Planificación y Tesorería Fondo Rotatorio | Si | [6 empty] | D
|  | Presupuesto - Ingreso y Egreso de Fondos Títulos y Valores | 2 |  | PRO-ACU-CPP-004- Ing y Egr Fondos Títulos y Valores | Si
|  | Presupuesto - Registración Contable , Mov Bancarios y Conciliac Bancaria, Estados Contables y Cierre anual Ej Económico | 3 |  | PRO-ACU-CPP-005- Reg Contable Mov Bancarios Conciliac Bancaria Estados Contables y Cierre anual Ej Económico | Si
|  | Presupuesto - Rendición de Cuentas e Instrumento de Financiamiento ACUMAR | 4 |  | PRO-ACU-CPP-006- Rendición Ctas e Instrumento de Financiamiento ACUMAR | Si
Note on F7: -Denuncias -Pedido de Excepción (Resol.17/2019 y Sus modificatorias) -
Note on F9: -Denuncias -Pedido de Excepción (Resol.17/2019 y Sus modificatorias) -
Note on I9: Con consultas
Note on J17: Con consultas

## Backlog ACUMAR anterior (hidden)
ACUMAR Listado de Procesos
Dirección | Coordinación | Proceso | N° | Nombre del Sub-Proceso | Nombre y n° de Proceso | Relevado | Descripión Proceso | Diagrama Proceso | Fecha Validación | Hito Entrega | Lun 20/09/21 | Mar 21/09/21 | Mié 22/09/21 | Jue 23/09/21 | Vie 24/09/21 | Lun 27/09/21 | Mar 28/09/21 | Mié 29/09/21 | Jue 30/09/21 | Vie 01/10/21 |  | Observaciones
Backlog
Dirección de Recursos Humanos | Coordinación de Administración del Personal | Selección e Ingreso del Personal | 1 |  | PRO-ACU-CAP-001-Selección e Ingreso del Personal | Si |  | Si | 2021-09-15 | 2021-09-16 | - | - | - | - | - | [6 empty] | G
-
|  | Búsquedas Internas / Pases Internos | 1 | Impedimentos Refinanciación de Deuda | PRO-ACU-CAP-002-Búsquedas Internas - Pases Internos | Si | [5 empty] | G | [9 empty] | G
|  | Baja del Personal | 1 | Impedimentos Refinanciación de Deuda | PRO-ACU-CAP-003-Baja del Personal | Si | Si | Si | 2021-09-15 | 2021-09-16 | [11 empty] | D
|  | Alta del Personal | 1 |  | PRO-ACU-CAP-004-Alta de Personal | Si |  | Si | 2021-09-15 | 2021-09-16 | [11 empty] | G
-
|  | Medicina Laboral | 1 |  | PRO-ACU-CAP-005 | [16 empty] | -
-
|  | Administración de Licencias | 1 |  | PRO-ACU-CAP-006 | Si | [7 empty] | G | [7 empty] | G
-
|  | Asistencia, Puntualidad y Permanencia | 1 |  | PRO-ACU-CAP-007-Aistencia, Puntualidad y Permanecia | Si | Si | Si | 2021-09-15 | 2021-09-16 | [11 empty] | D
-
|  | Administración de Novedades para la Liquidación | 1 |  | PRO-ACU-CAP-008 | Si | [5 empty] | D | [9 empty] | D
-
|  | Liquidación de Sueldos | 1 |  | PRO-ACU-CAP-009 | Si | [15 empty] | D
-
|  | Administración de Legajos | 1 |  | PRO-ACU-CAP-019-Administración de Legajos | Sí | [5 empty] | A | [8 empty] | - Integrar el sistema LUE (Legajo Electrónico Único) con todas aquellas áreas que originan novedades en el Legajo del agente. - Generar consultas y reportes con información de Legajo. - Generar notificación de novedades en el Legajo de un Agente. | A
|  | ABM Usuario | 1 |  | PRO-ACU-CAP-RRHH-018 | Si | [7 empty] | D | [7 empty] | D
-
| Coordinación de Desarrollo Personal | Capacitaciones del Personal | 1 |  | PRO-ACU-CDP-010 | Si | [8 empty] | G | [6 empty] | G
-
|  | Becas FOPECAR | 1 |  | PRO-ACU-CDP-011 | Si | [10 empty] | G |  |  |  |  | -
-
|  | Certificación de Créditos para Capacitación | 1 |  | PRO-ACU-CDP-012 | Si | [10 empty] | D |  |  |  |  | -
-
|  | Evaluaciones de Desempeño | 1 |  | PRO-ACU-CDP-013 | Si | [12 empty] | G/D |  |  | -
-
|  | Plan Anual de Capacitación | 1 |  | PRO-ACU-CDP-014 | Si | [8 empty] | A | [6 empty] | -
-
|  | Plan Estratégico de Capacitación | 1 |  | PRO-ACU-CDP-015 | Si | [6 empty] | A | [7 empty] | Registrar y consultar PEC y PAC. (GDE) - Gestionar cursos propuestos por ACUMAR: registrar, publicar e inscribir a los mismos. - Gestionar cursos INAP: registrar cursos, agentes inscriptos a los mismos y las calificaciones/puntos obtenidos. - Gestionar cursos externos/becas realizados por agentes. - Gestionar calificaciones de cursos: registrar calificaciones obtenidas, computar y consultar créditos adquiridos. - Adjuntar certificación obtenida por cursos propios o externos/becas.
-
|  | ABM Nomenclador de Puestos y perfiles | 1 |  | PRO-ACU-CDP-016
-
|  | Desarrollo Profesional | 1 |  | PRO-ACU-CDP-017 | Si | [11 empty] | A
-
|  | Presupuesto |  |  | PRO-ACU-020-Presupuesto
dd
Note on F7: -Denuncias -Pedido de Excepción (Resol.17/2019 y Sus modificatorias) -
Note on F9: -Denuncias -Pedido de Excepción (Resol.17/2019 y Sus modificatorias) -
Note on I9: Con consultas
Note on J17: Con consultas

## Backlog FUNCIONALIDADES (hidden)
ACUMAR Listado de Procesos
Dirección | Coordinación | Proceso | N° | Nombre del Sub-Proceso | Nombre y n° de Proceso | Relevado | Descripión Proceso | Diagrama Proceso | Fecha Validación | Hito Entrega | Lun 20/09/21 | Mar 21/09/21 | Mié 22/09/21 | Jue 23/09/21 | Vie 24/09/21 | Lun 27/09/21 | Mar 28/09/21 | Mié 29/09/21 | Jue 30/09/21 | Vie 01/10/21 | Lun 04/10/21 | Mar 28/09/21 | Mié 29/09/21 | Jue 30/09/21 | Vie 01/10/21 | Observaciones
Dirección de Recursos Humanos | Coordinación de Administración del Personal | Selección e Ingreso del Personal | 1 |  | PRO-ACU-001-Selección e Ingreso del Personal | Si |  | Si | 2021-09-15 | 2021-09-16 | - | - | - | - | - | [10 empty] | G
-
|  | Búsquedas Internas / Pases Internos | 1 | Impedimentos Refinanciación de Deuda | PRO-ACU-002-Búsquedas Internas - Pases Internos | Si | [19 empty] | -
|  | Baja del Personal | 1 | Impedimentos Refinanciación de Deuda | PRO-ACU-003-Baja del Personal | Si | Si | Si | 2021-09-15 | 2021-09-16 |  |  | G/D | [12 empty] | D
|  | Alta del Personal | 1 |  | PRO-ACU-004-Alta de Personal | Si |  | Si | 2021-09-15 | 2021-09-16 |  |  | G/D | [12 empty] | G
-
|  | Medicina Laboral | 1 |  | PRO-ACU-005 | [20 empty] | -
-
|  | Administración de Licencias | 1 |  | PRO-ACU-006 | Si | [10 empty] | G/D | [8 empty] | -
-
|  | Asistencia, Puntualidad y Permanencia | 1 |  | PRO-ACU-007-Aistencia, Puntualidad y Permanecia | Si | Si | Si | 2021-09-15 | 2021-09-16 | [8 empty] | G/D | [6 empty] | D
-
|  | Administración de Novedades para la Liquidación | 1 |  | PRO-ACU-008 | Si | [19 empty] | -
-
|  | Liquidación de Sueldos | 1 |  | PRO-ACU-009 | Si | [6 empty] | - | [12 empty] | -
-
|  | Administración de Legajos | 1 |  | PRO-ACU-019-Administración de Legajos | Sí | [6 empty] | A | [12 empty] | A
|  | ABM Usuario | 1 |  | PRO-ACU-018 | Si | [19 empty] | D
-
| Coordinación de Desarrollo Personal | Capacitaciones del Personal | 1 |  | PRO-ACU-010 | Si | [8 empty] | - | [10 empty] | -
-
|  | Becas FOPECAR | 1 |  | PRO-ACU-011 | Si | [19 empty] | -
-
|  | Certificación de Créditos para Capacitación | 1 |  | PRO-ACU-012 | Si | [19 empty] | -
-
|  | Evaluaciones de Desempeño | 1 |  | PRO-ACU-013 | Si | [19 empty] | -
-
|  | Plan Anual de Capacitación | 1 |  | PRO-ACU-014 | Si | [5 empty] | A | [13 empty] | -
-
|  | Plan Estratégico de Capacitación | 1 |  | PRO-ACU-015 | Si | [10 empty] | A
-
|  | ABM Nomenclador de Puestos y perfiles | 1 |  | PRO-ACU-016
-
|  | Desarrollo Profesional | 1 |  | PRO-ACU-017 | Si | [12 empty] | A
-
|  | Presupuesto |  |  | PRO-ACU-020-Presupuesto
Note on F7: -Denuncias -Pedido de Excepción (Resol.17/2019 y Sus modificatorias) -
Note on F9: -Denuncias -Pedido de Excepción (Resol.17/2019 y Sus modificatorias) -
Note on I9: Con consultas
Note on J17: Con consultas